## Plan1
Plano de alteração de IP´s das máquinas do Datacenter de Campinas e Instalação de SQLServer 2005 32bits
Sequência | Tarefa | Responsável | Tempo Estimado (minutos)
1 | Redirecionar os botões comprar para a página de manutenção | Gabriel | 0:05
2 | Verificar se existe alguma venda em andamento no site da Compreingressos | Jefferson | 0:20
3 | Parar serviço do SqlServer da máquina 201.48.139.237 | Jefferson | 0:05
4 | Alterar os arquivos de conexão Middleway para o novo IP: | Gabriel | 0:10
5 | Efetuar testes de acesso externo com novo IP: | Jefferson | 0:20
6 | Acessar o site da Braspag para checar transação inválida (tentativa de compra com um cartão inválido) | Jefferson | 0:10
7 | Se todos as tarefas forem executadas com sucesso alterar o DNS; A propagação do DNS é o processo de atualização do DNS do domínio, e geralmente é concluído em até 1 hora, porém em alguns casos pode demorar 36 horas dependendo da provedor. www.locaweb.com.br user:cultingressos1 senha: grup0Ingr3ss0s | Edicarlos | 0:15
8 | Enviar email para Compreingressos (Claudio/Hirata) informando os novos IP´s para alteração das Bilheterias (udl) | Jefferson | 0:05
9 | Na máquina de BI, alterar o ETL para apontar para o novo IP | Edicarlos | 0:15
10 | Registrar uma nova licença do Microstrategy para acessar os relatórios do BI | Jefferson | 0:20
11 | Efetuar backup da máquina compreing antes de reinstalar o Sqlserver 2005 32 bits | Rodrigo | 2:00
12 | Desinstalar o SqlServer da máquina compreing | Edicarlos | 0:15
13 | Instalar o SQLServer 2005 32 bits completo na máquina compreing (arq. já esta na maq. Compreing) | Edicarlos | 0:45
14 | Carregar o script para a criação dos JOB´s (arq. já esta na maq. Compreing) | Edicarlos | 0:10
15 | Retirar o redirecionamento para a página de Manutenção | Gabriel | 0:05
16 | Simular compra no site de produção e verificar registro da transação no BRASPAG | Jefferson | 0:10
17 | Verificar se o processo de backup está rodando corretamente e configurar TSM para backup em fita | Athanasios | 0:15
|  | Total horas | 5:45