## Plan1
Plano de alteração de IP´s das máquinas do Datacenter de Campinas e Instalação de SQLServer 2005 32bits
Sequência | Tarefa | Responsável | Tempo Estimado (minutos) | Previsão de Início | Previsão de Término | hora realizada - inicio | hora realizada - final | Status
1 | Guardar uma url válida da etapa1 e redirecionar o site para a página de manutenção | Gabriel | 0:05 | 07:45h | 07:50h | 7:45 | 7:46 | ok
2 | Verificar se existe alguma venda em andamento no site da Compreingressos | Jefferson | 0:20 | 07:50h | 08:10h | 7:57 | 7:58 | ok
3 | Parar serviço do SqlServer da máquina 201.48.139.237 | Jefferson | 0:05 | 08:10h | 08:15h | 8:02 | 8:04 | ok
| Nâo foi passado os IP´s antecipadamente como combinado para alteração na locaweb | Athanasios | 0:05 | 08:00h | 08:05h | 8:04 |  | Não OK; atraso na definição dos ips e configuração do Firewall junto a MIX; atividade cancelada devido a falta de tempo para viabilizar a execução
4 | Se as tarefas 1, 2 e 3 forem executadas com sucesso alterar o DNS na Locaweb; A propagação do DNS é o processo de atualização do DNS do domínio, e geralmente é concluído em até 1 hora, porém em alguns casos pode demorar 36 horas dependendo da provedor. www.locaweb.com.br user:cultingressos1 senha: grup0Ingr3ss0s | Edicarlos | 0:10 | 08:15h | 08:25h |  |  | Não OK; atividade cancelada
5 | Efetuar testes de acesso externo com novo IP sem tirar a página de manutenção do ar ; usar url da tarefa 1 | Gabriel | 0:30 | 08:25h | 08:55h |  |  | Não OK; atividade cancelada
6 | Acessar o site da Braspag para checar transação inválida (tentativa de compra com um cartão inválido) | Jefferson | 0:05 | 08:55h | 09:00h |  |  | Não OK; atividade cancelada
7 | Desligar a máquina compreing para efetuar o inicio da cópia da máquina | Rodrigo | 0:05 | 09:00h | 09:05h | 9:13 | 9:23 | ok
8 | Efetuar backup da máquina compreing antes de reinstalar o Sqlserver 2005 32 bits | Rodrigo | 1:00 | 09:05h | 10:05h | 9:23 | 9:52 | ok
9 | Ligar a máquina compreing para iniciar a desinstalação do SqlServer | Rodrigo | 0:05 | 10:05h | 10:10h | 9:52 | 9:54 | ok
10 | Desinstalar o SqlServer da máquina compreing | Edicarlos | 0:15 | 10:10h | 10:25h | 9:55 | 10:15 | ok
11 | Instalar o SQLServer 2005 32 bits completo na máquina compreing (arq. já esta na maq. Compreing) - Durante o processo de instalação, configurar a taxa de crescimento automática dos bancos para 100MB | Edicarlos | 0:30 | 10:25h | 10:55h | 10:15 | 10:35 | ok
12 | Atachar todos as bases dos teatros | Jefferson | 0:30 | 11:00h | 11:30h | 10:40 | 11:00 | ok
13 | Carregar o script para a criação dos JOB´s e criação dos usuários (arq. já esta na maq. Compreing) | Edicarlos | 0:10 | 11:00h | 11:10h | 11:00 | 11:25 | ok
14 | Efetuar testes de acesso externo com novo IP e com novo SqlServer 2005 sem tirar a página de manutenção do ar e simular uma compra com cartão inválido; usar url da tarefa 1. | Gabriel | 0:10 | 11:30h | 11:40h |  |  | Não ocorreu a alteração dos IP´s
| Instalação do driver do cliente do sqlserver 2008 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163712 | Edicarlos |  |  |  | 11:40 | 11:51 | ok
15 | Acessar o site da Braspag para checar transação inválida (tentativa de compra com um cartão inválido) | Jefferson | 0:10 | 11:35h | 11:45h | 11:51 | 11:53 | ok
16 | Verificar se o processo de backup está rodando corretamente e configurar TSM para backup em fita | Athanasios | 0:10 | 11:35h | 11:45h
17 | Retirar o redirecionamento para a página de Manutenção | Gabriel | 0:05 | 11:45h | 11:50h | 12:04 | 12:05 | ok
|  | Total horas | 4:30
18 | Testar acesso da máquina do BI com novo IP Externo | Jefferson | 0:10
19 | Enviar email para Compreingressos (Claudio/Hirata) informando os novos IP´s para alteração das Bilheterias (udl) e do BI | Jefferson | 0:05 |  |  |  |  | Não ocorreu a alteração dos IP´s
20 | Enviar email para Faro informando o novo IP da máquina Linux | Jefferson | 0:05 |  |  |  |  | Não ocorreu a alteração dos IP´s