## Plan1
Plano de alteração de IP´s das máquinas do Datacenter de Campinas
Sequência | Tarefa | Responsável | Tempo Estimado (minutos) | Previsão de Início | Previsão de Término | hora realizada - inicio | hora realizada - final | Status
1 | Por site em manutenção | Gabriel | 0:05 | 08:15h | 08:20h | 08:10h | 08:12h | OK
2 | Verificar se existe alguma venda em andamento no site da Compreingressos | Jefferson | 0:15 | 08:20h | 08:35h | 08:13h | 08:25h | OK
3 | Parar serviço do SqlServer da máquina 201.48.139.237 | Jefferson | 0:05 | 08:35h | 08:40h | 08:26h | 08:30h | OK
4 | Solicitar alteração na MIX. Relação de IPS que serão alterados: IPs Atuais IPs Novos 201.48.139.237 186.237.201.153 201.48.139.238 186.237.201.154 201.48.139.239 186.237.201.155 | Athanasios/Marcos | 0:15 | 08:40h | 08:55h | 08:30h | 08:36h | OK
5 | A propagação do DNS é o processo de atualização do DNS do domínio, e geralmente é concluído em até 1 hora, porém em alguns casos pode demorar 36 horas dependendo da provedor. www.locaweb.com.br user:cultingressos1 senha: grup0Ingr3ss0s | Edicarlos | 0:10 | 08:55h | 09:05h | 08:37h | 09:10h | OK
6 | Subir serviço do SQL e Retirar a tela de manutenção e efetuar testes de acesso externo com novo IP. | Gabriel | 0:10 | 09:05h | 09:15h | 09:10h | 09:13h | OK
7 | Acessar o site da Braspag para checar transação inválida (tentativa de compra com um cartão inválido) | Jefferson | 0:05 | 09:15h | 09:20h | 09:13h | 09:15h | OK
|  | Total horas | 1:05
8 | Testar acesso da máquina do BI com novo IP Externo | Jefferson | 0:10 | 09:20h | 09:30h | 09:20h | 09:30h | OK
9 | Enviar email para Compreingressos (Claudio/Hirata) informando os novos IP´s para alteração das Bilheterias (udl) e do BI | Jefferson | 0:05 | 09:30h | 09:40h | 09:30h | 09:40h | OK
10 | Enviar email para Faro informando o novo IP da máquina Linux | Jefferson | 0:05 | 09:40h | 09:45h | 09:40h | 09:45h | OK