## Plan1
Plano de implantação de nova versão do site
Sequência | Tarefa | Responsável | Tempo Estimado (minutos) | Previsão de Início | Previsão de Término | hora realizada - inicio | hora realizada - final | Status
1 | Criar usuário para a FARO no ADM do Middleway para acesso ao cadastro de layout das salas | Compreingressos | 0:05 | 8:30 | 8:35 | 8:00 | 8:05 | ok
2 | Guardar uma url válida da etapa1 e redirecionar o site para a página de manutenção | Gabriel | 0:05 | 8:30 | 8:35 | 8:20 | 8:25 | ok
3 | Subir página de manutenção em produção e alterar as páginas de conexão com banco de produção, braspag, tempo de compra... | Gabriel | 0:25 | 8:35 | 9:00 | 8:25 | 8:27 | ok
4 | Verificar se existe alguma venda em andamento no site da Compreingressos | Jefferson | 0:20 | 8:40 | 9:00 | 8:28 | 8:44 | ok
5 | Renomear diretório da home com os fontes atuais e subir a nova home na máquina linux | FARO | 0:20 | 9:05 | 9:25 | 8:50 | 9:00 | ok
6 | Renomear diretório do site com os fontes atuais e subir o novo site para a máquina 186.237.201.153 | Gabriel | 0:20 | 9:05 | 9:25 | 8:30 | 8:55 | ok
7 | Compilar as procedures do tkt 373 em todas as bases, são elas: sp_tbi_con001.sql, sp_tbi_ins001.sql e sp_tbi_upd002.sql e enviar a nova versão do adm. vb 7.0.30 para o Claudio; O script abaixo deverá ser rodado em todas as bases: alter table tabsala add TamanhoLugar integer | Jefferson | 0:40 | 9:00 | 9:40 | 8:50 | 9:15 | ok
8 | No módulo ADM do VB, cadastrar nome da Imagen Promocional 1 e Imagem Promocional 2 para os tipos de bilhetes da promoção do itaucard | COMPREINGRESSOS | 2:00 | 9:45 | 11:45 | 9:45 | 9:50 | Importante: Este cadastramento deverá ser realizado para todos os teatros que participararem da promoção itaucard.; cadastrado apenas para o Evento NOCAUTE TFT da base ITAUCARD; o Fábio da Faro irá treinar o pessoal da Compreingressos para efetuar o cadastro para os outros eventos.
9 | Subir as imagens dos eventos para a pasta "C:\Inetpub\wwwroot\Compreingressos\images\img_evento | FARO | 0:20 | 9:25 | 9:45 | 10:50 | 11:15 | ok
10 | Subir as imagens das promocoes do Itaucard para a pasta "C:\Inetpub\wwwroot\Compreingressos\images\promocional" | FARO | 0:05 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:05 | ok
11 | Subir as imagens dos nomes dos cartões para a pasta "C:\Inetpub\wwwroot\Compreingressos\cartoes\"; Seguem exemplos do nome das imagens "ico_visa.png", "ico_mastercard.png", "ico_amex.png"... | FARO | 0:05 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | ok
12 | Efetuar o cadastramento e ajustes das imagens para cada sala no ADM do Middleway na tela "Layout das Salas" | FARO | 2:00 | 10:00 | 12:00 |  |  | Importante: As imagens das salas deverão existir para que este cadastramento seja realizado.
13 | No Admin do Middleway, na tela "Habilitar meio de pagamento para WEB", cadastrar o nome dos cartões no campo "Nome do cartão para exibição no site" | Jefferson | 0:05 | 9:40 | 9:45 | 9:25 | 9:30 | ok
14 | Utilizar a url válida da etapa1 para simular uma compra com cartão inválido para validação de todo o processo de compras. | Jefferson | 0:15 | 9:45 | 10:00 | 10:40 | 11:15 | ok
15 | Efetuar compra com cartão de crédito válido para teste de final da nova Home e site | COMPREINGRESSOS | 0:15 | 12:00 | 12:15 | 11:15 | 11:20 | ok
16 | Retirar o redirecionamento para a página de Manutenção | Gabriel | 0:05 | 12:15 | 12:20 | 15:00 | 15:05 | Ok; aguardando equipe da Faro realizar ajustes para liberação em produção.